Grad Čazma

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Čazme za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2023. godine

Čazma, 15. veljače 2024.

PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) i Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18), a u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19), Grad Čazma dužan je izvještavati o tijeku provedbe mjera i ostvarenju ciljeva definiranih u Provedbenom programu. U skladu s time pripremljeno je predmetno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, izrađeno sukladno Uputama, te će se  objaviti na internetskim stranicama Grada Čazme.

Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Čazme za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine utvrđena je radna skupina za postupak izrade i praćenja izvršenja Provedbenog programa Grada Čazme  u sastavu:

1. Dinko Pirak, gradonačelnik grada Čazme

2. Mario Ivanović, pročelnik Upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju

3. Ivana Vojković, ravnateljica Javne ustanove Razvojna agencija Čazma

4.Goranka Vojnović, stručna savjetnica- Javna ustanova Razvojna agencija Čazma

Nakon donošenja Provedbenog programa Grada Čazme za mandatno razdoblje 201.-2025. započelo se s provedbom svih definiranih mjera te se iste i dalje kontinuirano izvršavaju. Radi potrebe s usklađivanjem Provedbenog programa s Planom razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. pristupilo se I. izmjeni Provedbenog programa u siječnju 2024.

Osnovne informacije o Gradu

Grad Čazma nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Udaljen je svega 60 kilometara od Zagreba i tridesetak kilometara od Bjelovara, administrativnog središta regije.

Grad se sastoji od 36 naselja: Andigola, Bojana, Bosiljevo, Cerina, Čazma, Dapci,Dereza, Donji Draganec, Donji Dragičevci, Donji Lipovčani, Donji Miklouš, Gornji Draganec, Gornji Dragičevci, Gronji Lipovčani, Gronji Miklouš, Grabik, Grabovnica, Komuševac, Marčani, Martinac, Milaševac, Novo Selo, Općevac, Palančani, Pavličani, Pobjenik, Pobrđani, Prnjarovac, Prokljuvani, Sišćani, Sovari, Suhaja, Vagovina, Vrtlinska, Vučani te Zdenčec.

Slika 1. Geografski položaj Grada Čazme

Izvor: Marketinška i PR strategija razvoja održivog turizma grada Čazme

Stanovništvo i demografski pokazatelji

Na području Grada Čazme, a na temelju podataka Popisa stanovništva iz 2021. godine popisano je 6947 osoba što čini udio od 6,79% u ukupnom broju stanovnika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Grad Čazma dodjeljuje jednokratnu novčanu naknadu za svu novorođenu djecu s prebivalištem na području grada Čazme. Naknada je od srpnja 2022. godine povećana te iznosi 670,00 eura za prvo dijete,  930,00 eura za drugo dijete u obitelji te 1330,00 eura za treće i svako sljedeće novorođeno dijete.

Ostale demografske mjere kojima Grad nastoji dodatno utjecati na poboljšanje demografskog stanja područja, olakšati život građanima te podići kvalitetu života građana su:

- Pomoć za kupnju udžbenika

- Sufinanciranje javnog prijevoza učenika

- Jednokratne novčane pomoći za studente s područja Grada Čazma

- Sufinanciranje kamata za studentske kredite

- Opremanje objekata za socijalne skupine građana

- Pomoć u kući starijim osobama

- Jednokratne novčane pomoći

- Ostale pomoći i naknade

Gospodarske značajke

Grad Čazma je ekonomsko i regionalno središte moslavačkog dijela Županije i svoj razvoj temelji prvenstveno na velikoj komparativnoj prednosti blizine Grada Zagreba. Razvoj Grada se temelji prije svega na mikro, malim i srednjim poduzećima u sekundarnom sektoru, dok agroturističke i kulturne potencijale tek treba značajnije realizirati kroz buduće projekte. Najveće poduzeće u Gradu je Čazmatrans Nova. Osnovna infrastruktura za realizaciju investicija i prije svega otvaranja i privlačenja novih gospodarskih subjekata, već postoji u obliku nekoliko industrijskih zona tako je poduzetnička zona Ninkovica popunjena.

Glavni pokretač gospodarskog razvoja je dostupnost sufinanciranja projekata iz fondova EU koji pružaju jedinstvenu priliku za investiranje.

Ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave temelji se na indeksu razvijenosti. Prema indeksu razvijenosti Grad Čazma pripada IV. razvojnoj skupini jedinica lokalne samouprave s indeksom razvijenosti 98,594 što Grad svrstava u prvu četvrtinu ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

U skladu s člankom 36. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) status potpomognutih područja imaju sva područja ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske odnosno I.-IV. skupina jedinica lokalne samouprave.

Turizam

Povijest turističkog razvoja Čazme sve do prije nekoliko godina nalikovala je brojnim sličnim općinama i gradovima u kontinentalnoj Hrvatskoj: bila je neplanska, usputna i ograničena. Tek posljednjih nekoliko godina primjetan je sustavniji angažman i fokus lokalnih dionika usmjeren ka turističkom rastu i razvoju. No, i u toj inicijalnoj fazi ostvareni su relativno dobri rezultati te su zamijećene prilike i potencijali da Čazma u sljedećem razdoblju ostvari mnogo značajnije rezultate.

Pogotovo ohrabruje činjenica da se, za razliku od mnogih drugih mjesta, turistički rast i razvoj u Čazmi ne pokušava ostvariti stihijski, slučajno i po inerciji, već je od samih začetaka prisutna svijest o važnosti planiranja.

TZ Grada Čazme proteklih nekoliko godina vrlo kvalitetno obavlja značajan posao na polju turističkog razvoja. Glavnina posla i sredstava odnosi se na podršku lokalnim događanjima/manifestacijama u kojima je Turistička zajednica suorganizator ili partner. Drugi segment su komunikacijske aktivnosti - izrada i održavanje internetskih stranica Turističke zajednice te izrada brošura i drugih promotivnih materijala. Valja pohvaliti da je u TZ-u prepoznat velik udio stranih turista, pa su tiskani materijali dvojezični - na hrvatskom i engleskom jeziku. Velika pozornost usmjerena je na promociju projekta Čazma Natura kao najvećeg projekta u povijesti Grada Čazme koji je na natječaju – Promicanje održivog razvoja prirodne baštine – ostvario 96 bodova i plasirao se na 1. mjesto među svim prijavljenim projektima, što ukazuje na kvalitetu i dobro odrađen posao. Vrijednost projekta iznosi 26 milijuna kuna, a sufinanciranje Europske unije – 18 milijuna i 700 tisuća kuna. Uz europsko sufinanciranje, Grad Čazma ostvario je i potporu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, i to u najvećem iznosu – od 5 milijuna kuna.

Realizacijom projekta u funkciji je Interpretacijsko rekreacijski centar Bio park Čazma, Interpretacijski lokalitet Medjame, Interpretacijski lokalitet Vustje, Park Arboretum, Multifunkcionalni interpretacijski centar Priroda Čazme, Informacijsko prodajni centar Zelena tržnica, Geološki lokalitet Pleterac, Sportski park uz Poučno tematsku stazu dolina Česme i Poučno tematska staza Dolina Česme. Bilježi se porast broja posjetitelja radi otvorenja biološkog bazena te ostalih lokacija na projektu Čazma Natura, njih ukupno 27 162, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Što se tiče postojeće turističke infrastrukture, trenutačno na području Grada Čazme ima 14 iznajmljivača smještaja s ukupno 75 ležajeva s tendencijom otvaranja novih, te  malen broj autentičnih ugostiteljskih objekata. Prateći turistički sadržaji imaju veliki potencijal za  ozbiljniju tržišnu valorizaciju.

Poljoprivreda

Razvoj OPG-a u području ”pametne” poljoprivredne proizvodnje te agroturizma predviđa se kao jedan od pokretača ekonomskog razvoja Grada. Šest je oblika registracije poljoprivredne djelatnosti koje vežemo uz Grad Čazmu.

Ukupan broj pravnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada Čazme iznosi 757 subjekata od čega obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja broje 541 subjekta imaju 72% udjela u ukupnom broju poljoprivrednih gospodarstava.  Vidljiv je blagi pad broja OPG-ova, no zabilježen je povećan broj samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava.

Tablica 1. Broj poljoprivrednih gospodarstava prema organizacijskim oblicima na području Grada Čazme na dan 31.12.2023. godine

| Poljoprivredna gospodarstava prema organizacijskim oblicima | Broj |
| --- | --- |
| Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) | 541 |
| Obrt | 9 |
| Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) | 187 |
| Trgovačko društvo | 14 |
| Zadruga | 3 |
| Druge pravne osobe | 3 |
| UKUPNO | 757 |

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Upisnik poljoprivrednika_broj PG-a 2022_31.12.2023.

Gledajući dobnu strukturu prevladava udio poljoprivrednika starijih od 50 godina, no povećan je postotak mladih poljoprivrednika iz godine u godinu,  te sada iznosi 15% mlađih od 41 godinu.

IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Provedbeni program Grada Čazme 2021.-2025. sadrži 16 mjera iz područja uređenja naselja i obrazovanja, prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnog gospodarstva, odgoja i obrazovanja, brige o djeci, socijalne skrbi, kulture, tjelesne kulture i sporta, zaštite potrošača, zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite, prometa i održavanja javnih prometnica, gospodarskog razvoja, lokalne uprave i administracije i demografije. Navedene mjere usklađene su sa ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine te Planom razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027.

Utrošena proračunska sredstva

Priprema Provedbenog programa Grada Čazme za mandatno razdoblje 2021.-2025. temeljena je na indikativnom financijskom okviru za provedbu svake pojedine mjere na godišnjoj razini. Za godišnje izvještajno razdoblje utrošeno je ukupno 3.717.553,94 EUR.

Opis statusa provedbe mjere

U okviru 16  mjera definirane su aktivnosti kroz koje će Grad Čazma pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. U daljnjem tekstu daje se sažeti prikaz podataka za svaku mjeru po utrošenim proračunskim sredstvima, ostvareni napredak u provedbi mjera, aktivnosti  i projekata važnih za ostvarenje pokazatelja rezultata.

Mjera 1. Osnaživanje ulaganja u stanogradnju, infrastrukturu, programe za mlade s ciljem zadržavanja mladih u Županiji

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

  - Unaprjeđivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja

  - Unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene

  - Uređenje zelenih javnih površina i ulaganje u razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere dovršeno je uređenje dječjeg igrališta kod Dječjeg vrtića Čazma, opremljeno je modernim spravama s brojnim funkcijama. Investicijski projekt u ovoj mjeri- Uređenje dječjeg igrališta u Gornjem Dragancu također je dovršen, za navedeni projekt dobili smo potporu od Fonda za sufinanciranje kako bismo podmirili dio uloženih vlastitih sredstava.  Energetska obnova PŠ Vrtlinska je također je uspješno dovršena te je u funkciji.

Javne površine  kontinuirano se uređuju.

Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je 552.117,28 EUR.

Mjera 2. Osnaživanje djelotvornog i učinkovitog upravljanja s naglaskom na razvoju najmanje razvijenih ruralnih područja te kvalitetnom upravljanju imovinom

Mjera se ostvarila u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključna aktivnost ostvarenja mjere:

2.1. Aktivnosti vezane za prostorno planiranje

Mjera je u potpunosti provedena.

Mjera 3. Unaprjeđenje sustava vodovoda i odvodnje i poboljšanje prometne infrastrukture

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

3.1. Održavanje javnih površina

3.2. Razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava

3.3. Unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu

3.4. Razvoj širokopojasne internetske mreže

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere modernizirana je javna rasvjeta koja je označena u mjeri kao investicijski projekt.

Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 329.677,00 EUR.

Razvoj širokopojasne internetske mreže je u fazi prijave, budući da je teleoperater iskazao interes za naše područje.

Mjera 4. Smanjivanje negativnih demografskih trendova putem različitih potpora

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

4.1.Subvencije i stipendije u obrazovanju

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere dodjeljuju se subvencije za prijevoz učenika, studenata, dodjeljuju se jednokratne pomoći studentima te sufinanciraju kamate na studentske kredite.

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 22.947,94 EUR.

Mjera 5. Ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i opremanje obrazovnih institucija – predškolsko obrazovanje

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

5.1. Redovna djelatnost vrtića

5.2.  Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere provodi se redovna djelatnost Dječjeg vrtića „Pčelica“  u kojem je u novoj pedagoškoj godini upisano 265 djece. Projekt izgradnje dječjeg vrtića označen kao razvojni projekt u ovoj mjeri,  prijavljen je na natječaj „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova“ te se trenutno priprema dokumentacija za provedbu javne nabave.

Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 16.424,44 EUR.

Mjera 6. Osnaživanje ulaganja radi podizanja kvalitete socijalnih usluga

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

6.1. Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama

6.2. Dodjela subvencija, pomoći i donacija

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere provodi se projekt Zaželi- Uključi se u trajanju od tri godine, opremaju se objekti za socijalne skupine građana, provodi se program „Pomoć u kući“, novčano se pomaže osobe s invaliditetom, daje se naknada za troškove stanovanja, za ogrjev, podmiruju se pogrebni troškovi socijalne skupine građana, te jednokratna novčana pomoć.

Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 35.393,90 EUR.

Mjera 7. Razvoj segmenta kulture i održivo korištenje kulturne baštine u svrhu promicanja kvalitete življenja i daljnjeg razvoja kao i daljnji razvoj i ulaganja u sportsku infrastrukturu te promociju sporta i zdravih životnih navika svih generacija

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

7.1.Ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti

7.2. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja

7.3. Poticanje razvoja sporta i rekreacije

7.4. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja

7.5. Ulaganja u kulturne objekte

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere provode se manifestacije, kulturna događanja u Gradu, sportske manifestacije i slično.

Projekt Rekonstrukcije i dogradnje Kulturnog centra označen kao razvojni projekt u ovoj mjeri odobren je u okviru podmjere 7.4.1. Ruralnog razvoja. Provedena je javna nabava te je u tijeku izvođenje radova.

Ostvaruju se i ostali projekti u mandatnom razdoblju navedeni u ovoj mjeri poput konstruktivne  sanacije i obnove muzeja oštećenog od potresa na Gradini.

Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 86.248,27 EUR.

Mjera 8. Jačanje ulaganja te podizanje razine svijesti o značaju OCD-ova i društvenog poduzetništva za razvoj Županije

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

8.1. Redovan rad udruga za zaštitu potrošača

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere provodi se redovna aktivnost udruge za zaštitu potrošača.

Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 670,00 eura.

Mjera 9. Uređenje sustava gospodarenja otpadom

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

9.1. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

9.2. Gospodarenje otpadom

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere provode se redovne djelatnosti poduzeća Komunalije d.o.o.

U tijeku je postupak izrade projektne dokumentacije za pretovarnu stanicu za otpad u Čazmi.

Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 2.189,93 EUR.

Mjera 10. Ulaganja u razvoj sustava za djelovanja u kriznim situacijama (pandemije, elementarne prirodne i druge nepogode i ugroze)

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

10.1. Poboljšanje opremljenosti objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme

10.2.Pružanje vatrogasne i civilne zaštite

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere provodi se redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Čazme, obnova i opremanje vatrogasnih društava i domova. Iz Fonda solidarnosti Europske unije DVD Draganec, Dapci i Komuševac ostvarili su bespovratna sredstva za nabavu opreme oštećene i rashodovane tijekom sanacije od potresa.

U vatrogasnim domovima u Komuševcu i Sišćanima obnovljen je krov, dok je u Martincu zamijenjena stolarija, a u  Bosiljevu je dovršeno unutarnje uređenje.

Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno  67.304,00 EUR.

Mjera 11. Poboljšanje prometne infrastrukture

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

11.1.  Unaprjeđenje i razvoj biciklističko-pješačke infrastrukture

11.2. Unaprjeđenje i izgradnja cestovne infrastrukture

11.3. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet

11.4. Održavanje javnih prometnica i nerazvrstanih cesta

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere provodi se redovno održavanje prometnica i nogostupa kao i integracija specijalističkih rješenja. Kako su na području grada Čazme prometnice stradale od potresa, iz Fonda solidarnosti Europske unije ostvarili smo bespovratna sredstva za obnovu prometnica za 8,5 km.

Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno  1.243.692,36 EUR.

Mjera 12. Promocija i brendiranje županijskog gospodarstva, privlačenje ulaganja te razvoj turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

12.1. Subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima

12.2. Razvoj poduzetničke infrastrukture

12.3. Poticanje održivog razvoja turizma

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere provode se redovne aktivnosti potpore razvoju gospodarstva. Razvojni projekt Čazma Natura uspješno je priveden kraju te otvorenjem biološkog bazena i ostalih sadržaja u sklopu projekta bilježe povećan broj dolazaka turista u Grad Čazmu.

Mjera 13. Ulaganja u razvoj kapaciteta za kvalitetno i participativno upravljanje, uspješnu pripremu i provedbu razvojnih projekata/programa te vrednovanje realizacije razvojnih programa

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

13.1. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost -  pravno normativni poslovi

13.2. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave

13.3. Priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere provode se redovne djelatnosti gradske uprave. Djelatnici gradske uprave Grada Čazme redovito se usavršavanju pohađajući brojne edukacije. Djelatnici Javne ustanove Razvojna agencija Čazma protekle godine pripremili su 24 projekta koji su uspješno ocijenjeni te ostale projekte kontinuirano provode za Grad i  gradske ustanove.

Mjera 14. Smanjivanje negativnih demografskih trendova putem različitih potpora

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

14.1. Provedba natalitetnih politika i zaustavljanje iseljavanja mladih

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. U okviru navedene mjere provode se redovne djelatnosti odjela za društvene djelatnosti i unutarnji nadzor. Potpore za novorođenčad u 2022. godini povećane su te iznose za prvo dijete 670,00 eura, drugo dijete 930,00 eura  te treće i svako sljedeće 1330,00 eura.

Za ovu mjeru u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno  100.260,30 EUR.

Mjera 15. Poboljšanje infrastrukture i dostupnosti širokopojasnog interneta (digitalizacija usluga javne uprave i otpornost na klimatske promjene)

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

15.1. Digitalizacija usluga javne uprave i otpornost na klimatske promjene

Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine. Kroz ovu mjeru planiramo provesti aktivnost Digitalizacije usluga i procesa javne uprave.

Mjera 16. Ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i opremanje obrazovnih institucija – osnovnoškolsko obrazovanje

Uvedena je nova Mjera 16. Ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i opremanje obrazovnih institucija – osnovnoškolsko obrazovanje, s obzirom da je Grad Čazma preuzeo osnivačka prava nad Osnovnom školom Čazma sa 1.1.2023. godine

Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje.

Ključne aktivnosti ostvarenja mjere:

16.1. Redovna djelatnost OŠ Čazma

16.2. Unaprjeđenje uvjeta za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Grad Čazma pristupio je izradi projektne dokumentacije za dogradnju Osnovne škole Čazma s ciljem prijelaza u jednosmjensku nastavu.

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbeni program Grada Čazme za razdoblje 2021.-2025. godine  usklađen je sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine te Planom razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027.

| REDNI BROJ | MJERA | PRIORITET | OSTVARENI REZULTAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osnaživanje ulaganja u stanogradnju, infrastrukturu, programe za mlade s ciljem zadržavanja mladih u Županiji | Zdrav, aktivan i kvalitetan život | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 2. | Osnaživanje djelotvornog i učinkovitog upravljanja s naglaskom na razvoju najmanje razvijenih ruralnih područja te kvalitetnom upravljanju imovinom | Ravnomjeran regionalni razvoj | Provedeno |
| 3. | Unaprjeđenje sustava vodovoda i odvodnje i poboljšanje prometne infrastrukture | Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena Razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 4. | Smanjivanje negativnih demografskih trendova putem različitih potpora | Stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih kompetencija | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 5. | Ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i opremanje obrazovnih institucija – predškolsko obrazovanje | Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 6. | Osnaživanje ulaganja radi podizanja kvalitete socijalnih usluga | Dostojanstveno starenje Socijalna solidarnost i odgovornost | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 7. | Razvoj segmenta kulture i održivo korištenje kulturne baštine u svrhu promicanja kvalitete življenja i daljnjeg razvoja kao i daljnji razvoj i ulaganja u sportsku infrastrukturu te promociju sporta i zdravih životnih navika svih generacija | Zdravlje, zdrave prehrambene navike i aktivni život kroz sport | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 8. | Jačanje ulaganja te podizanje razine svijesti o značaju OCD-ova i društvenog poduzetništva za razvoj Županije | Zdrav, aktivan i kvalitetan život | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 9. | Uređenje sustava gospodarenja otpadom | Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 10. | Ulaganja u razvoj sustava za djelovanja u kriznim situacijama (pandemije, elementarne prirodne i druge nepogode i ugroze) | Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne zaštite Unaprjeđenje sustava vatrogastva | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 11. | Poboljšanje prometne infrastrukture | Održiva mobilnost | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 12. | Promocija i brendiranje županijskog gospodarstva, privlačenje ulaganja te razvoj turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma | Održivo gospodarstvo i društvo Oživljavanje ruralnih područja i unaprjeđenje kvalitete života u ruralnim i obalnim područjima | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 13. | Ulaganja u razvoj kapaciteta za kvalitetno i participativno upravljanje, uspješnu pripremu i provedbu razvojnih projekata/programa te vrednovanje realizacije razvojnih programa | Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava Poboljšanje upravljanja državnom imovinom | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 14. | Smanjivanje negativnih demografskih trendova putem različitih potpora | Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 15. | Poboljšanje infrastrukture i dostupnosti širokopojasnog interneta (digitalizacija usluga javne uprave i otpornost na klimatske promjene) | Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena Smanjenje onečišćenja zraka i emisija stakleničkih plinova | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |
| 16. | Ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i opremanje obrazovnih institucija – osnovnoškolsko obrazovanje | Stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih kompetencija Unaprjeđenje i modernizacija osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja radi produljenja efektivnog vremena provedenog u učenju i ostvarivanja zadanih odgojno-obrazovnih ishoda | U tijeku. Mjera se ostvaruje u okviru planiranih navedenih aktivnosti i zadanih rokova za ostvarenje. |

Čazma, 15.02.2024. godine

GRADONAČELNIK

Dinko Pirak, prof.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti 2018.